Утверждаю:

Генеральный директор ООО «УК «ЖЭК-Максимум»

Казакова С.В.

«_15__»_апреля__2025г

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Организация, осуществляющая управление МКД | Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД | Площадь помещений в МКД, м. кв. | Теплоснабжающая организация | Материал стен МКД | Наличие подвала МКД | Наличие прибора учета тепловой энергии МКД | Наличие элеватора / теплового пункта в МКД | Система отопления МКД | Схема отопления МКД | Система ГВС в МКД | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | Схема централизованного теплоснабжения | Система газоснабжения в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Володина д. 22 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1975 | 2211,20 | МУП "МПОЭ" | кирпич | тех.подполье | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 2 | ул. Володина д. 24 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1973 | 1987,60 | МУП "МПОЭ" | кирпич | тех.подполье | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 3 | ул. Володина д. 26 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1974 | 1986,90 | МУП "МПОЭ" | кирпич | тех.подполье | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 4 | ул. Володина д. 28 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1974 | 2174,60 | МУП "МПОЭ" | кирпич | тех.подполье | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 5 | ул. Мира, д.7 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2270,80 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 6 | ул. Мира, д. 9 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 3360,19 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | пластик | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 7 | ул. Мира, д. 11 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 3252,20 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 8 | ул. Мира, д. 13 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1959 | 2328,40 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 9 | ул. Мира, д. 15 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 4054,20 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 10 | ул. Мира, д. 16 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2330,50 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 11 | ул. Ленина, д. 4 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2128,40 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 12 | ул. Ленина, д. 8 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2182,80 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 13 | ул. Ленина, д.11 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 3910,10 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 14 | ул. Ленина, д.13 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2537,10 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 15 | ул. Ленина, д.14 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2320,59 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 16 | ул. Ленина, д.15 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2628,50 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 17 | ул. Ленина, д. 16 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2549,00 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | технически невозможно | не имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 18 | ул. Карла Маркса, д. 39 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 3627,24 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 19 | ул. Карла Маркса, д. 43 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 1232,80 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 20 | ул. Карла Маркса, д. 45 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2815,10 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 21 | ул. Калинина, д. 12 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2543,60 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | технически невозможно | не имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 22 | ул. Калинина, д. 14 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2959,20 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 23 | ул. Калинина, д. 16 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 3049,73 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 24 | ул. Кирова, д. 5 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2887,50 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 25 | ул. Кирова, д. 7 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2517,60 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 26 | ул. Кирова, д.11 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1955 | 2938,40 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 27 | ул. Кирова, д. 13 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 1708,70 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 28 | ул. Кирова, д. 15 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 1420,80 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 29 | ул. Кирова, д.2 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1961 | 2613,70 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 30 | ул. Кирова, д.4 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1957 | 2543,50 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 31 | ул. Советская, д.1 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1965 | 3010,80 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 32 | ул. Советская, д.3 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1965 | 3443,50 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 33 | ул. Советская, д.7 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1965 | 3382,40 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 34 | ул. Первомайская, д. 1 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 1338,90 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 35 | ул. Первомайская, д.3 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2467,00 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 36 | ул. Первомайская, д. 5 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 1256,20 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 37 | ул. Первомайская, д. 11 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1956 | 2549,10 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 38 | ул. Первомайская, д. 13 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1962 | 1276,40 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 39 | ул. Первомайская, д. 15 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1964 | 1295,90 | МУП "МПОЭ" | кирпич | отсутствует | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 40 | ул. Первомайская, д. 17 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1964 | 1258,00 | МУП "МПОЭ" | кирпич | отсутствует | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 41 | ул. Мира, д. 22 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1967 | 2501,20 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 42 | ул. Мира, д. 24 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1967 | 2506,80 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 43 | ул. Мира, д. 26 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1967 | 2510,70 | МУП "МПОЭ" | кирпич | отсутствует | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 44 | ул. Мира, д. 28 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1967 | 2514,60 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 45 | ул. Островского, д. 52 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2001 | 4085,10 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | имеется | закрытая | однотрубная | закрытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 46 | ул. Островского, д. 54 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2001 | 2871,90 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | имеется | закрытая | однотрубная | закрытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 47 | ул.Потапова, д. 3 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2007 | 4075,20 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | не имеется | закрытая | однотрубная | закрытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 48 | ул. Космонавтов, д. 28 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1973 | 1956,66 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 49 | ул.Островского, д. 56 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2001 | 5801,80 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | имеется | закрытая | однотрубная | закрытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 50 | ул. Островского, д. 58 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2001 | 4123,60 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | имеется | закрытая | однотрубная | закрытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 51 | ул. Островского, д. 60 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2002 | 9398,10 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | имеется | закрытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 52 | ул. Прохача, д. 4 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1996 | 5893,00 | МУП "МПОЭ" | кирпич/ панель | тех. подполье | технически невозможно | не имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 53 | ул. М. Жукова, д.2 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1980 | 11550,70 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | технически невозможно | не имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 54 | ул.Потапова, д.5 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 2008 | 6724,00 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | не имеется | закрытая | однотрубная | закрытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |
| 55 | ул.Строителей, д.4 | ООО «УК "ЖЭК-Максимум" | 1994 | 7142,50 | МУП "МПОЭ" | панель | тех. подполье | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | не имеется |

- Организационные мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общий весенний осмотр жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «ЖЭК-Максимум» с последующим оформлением соответствующих актов. | до 31.05.2025г | Томилов Н.А. |  |
| 2 | Проверка знаний в территориальной комиссии Ростехнадзора у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, ответственных за электрохозяйство. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. Кагарманов Р.Ю. |  |
| 3 | Актуализация действующего приказа ответственных лиц и их заместителей за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, ответственных за электрохозяйство. | в течении 3-х рабочих дней после проверки знаний. | Казакова С.В. |  |
| 4 | Утверждение перечня технической документации по эксплуатации тепловых энергоустановок | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |  |
| 5 | Разработка и утверждение должностных инструкций для теплоэнергетического персонала. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. Кагарманов Р.Ю. |  |
| 6 | Формирование графика ремонтных работ по результатам весеннего осмотра МКД. | В течении 5 рабочих дней после осмотра МКД | Саранча Н.В. |  |
| 7 | Формирование графика промывки системы отопления, ГВС | до 01.05.2025г | Томилов Н.А. |  |
| 8 | Формирование графика выполнения ремонтных работ по системе отопления, ГВС. | до 01.05.2025г | Томилов А.А. |  |
| 9 | Формирование и согласование с МУП «МПОЭ» г. Трехгорного графика проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность ИТП, систем отопления, ГВС. | до 31.05.2025г | Томилов А.А. |  |
| 10 | Комиссионная приемка выполненных работ по подготовке к ОЗП с оформлением соответствующих документов. | до 01.08.2025г | Томилов А.А. |  |
| 11 | Формирование в электронном виде пакета документов для предъявления в комиссию, созданную органами местного самоуправления. | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |  |
| 12 | Актуализация схем ИТП. | до 01.08.2025г | Томилов А.А. |  |
| 13 | Актуализация режимных карт для автоматизированных ИТП. | до 01.07.2025г | Томилов А.А. |  |
| 14 | Погашение задолженности за поставленные энергоресурсы с оформлением актов сверки или заключения соглашения по погашению имеющейся задолженности. | до 15.08.2025г | Казакова С.В. |  |
| 15 | Внесение данных по ремонтам, испытаниям, техническом обслуживании, замене оборудования в паспорта ИТП принадлежащих потребителю. | до 01.06.2025г | Томилов А.А. |  |
| 16 | Актуализация организационно-распорядительных документов по аварийно-диспетчерской службы. | до 01.06.2025г | Томилов В.С. |  |
| - Технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  |  |  |
| 1 | На основании результатов весеннего осмотра выполнить следующие работы: - ремонт шиферной кровли; - ремонт фасадов; - ремонт остекления окон и дверей; - ремонт входных дверей. | до 31.09.2025г | Томилов Н.А. | 32 МКД |
| 2 | Перевод ГВС на обратный трубопровод. | в течении 24 часов после окончания отопительного сезона | Петрунин А.С. | 48 МКД |
| 3 | Установка заглушек после вводной арматуры ИТП на подающем трубопроводе для проведения гидравлических испытаний на прочность тепловых сетей. | в течении 5 рабочих дней после окончания отопительного сезона. | Петрунин А.С. | 48 МКД |
| 4 | Осмотр участков подающих трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП после проведения гидравлических испытаний подающих трубопроводов наружных тепловых сетей с оформлением актов. | в течении 2 часов с момента получения уведомления о завершении испытаний | Томилов А.А. | 48 МКД |
| 5 | Ремонт участков подающих трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП не выдержавших гидравлических испытаний подающих трубопроводов наружных тепловых сетей. | до 10.07.2025 | Петрунин А.С | 48 МКД |
| 6 | Промывка систем отопления и ГВС холодной или технической водой. | в соответствии с графиком | Томилов Н.А. Томилов А.А. | 55 МКД |
| 7 | Набивка сальников запорной арматуры в ИТП, системах отопления, ГВС. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | 55 МКД |
| 8 | Ремонт с разборкой, замена неисправной запорной арматуры, выявленной в результате осмотров, наладки, ремонта. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | 55 МКД |
| 9 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов на основании результатов осмотров, испытаний, ремонтов. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | 55 МКД |
| 10 | Химическая или механическая промывка теплообменников ИТП. | до 10.08.2025г | Томилов А.А.; Петрунин А.С | ул. Потапова 3, 5 |
| 11 | Вскрытие дросселирующих устройств (сопла элеваторов, шайбы), их очистка, проверка на соответствие диаметров в присутствии теплоснабжающей организации, их пломбировка с оформлением актов. | до 10.08.2025г | Томилов А.А.; Петрунин А.С | 55 МКД |
| 12 | Восстановление маркировки (нумерации для запорной арматуры) и окраски трубопроводов, запорной арматуры в ИТП. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | 55 МКД |
| 13 | Поверка, калибровка, замена приборов КИПиА (манометры, термометры, приборы учёта энергоресурсов). | до 15.08.2025г | Томилов А.А. | 55 МКД |
| 14 | Механическая прочистка фильтров, грязевиков. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | 55 МКД |
| 15 | Перевод ГВС на подающий трубопровод со снятием заглушек, установленных после вводной запорной арматуры в ИТП на подающем трубопроводе. В соответствии с графиком теплоснабжающей организации после завершения ремонтов обратных трубопроводов наружных тепловых сетей. | в течении 24 часов с даты и времени, указанных в уведомлении от теплоснабжающей организации | Петрунин А.С | 48 МКД |
| 16 | Осмотр участков обратных трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП после проведения гидравлических испытаний обратных трубопроводов наружных тепловых сетей с оформлением актов. | в течении 2 часов с момента получения уведомления о завершении испытаний | Петрунин А.С | 48 МКД |
| 17 | Ремонт участков обратных трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП не выдержавших гидравлических испытаний обратных трубопроводов наружных тепловых сетей. | до 15.08.2025г | Петрунин А.С | 48 МКД |
| 18 | Промывка первичных датчиков расхода узлов учёта тепловой энергии, теплоносителя с оформлением акта. | до 15.08.2025г | Томилов А.А. Петрунин А.С | 55 МКД |
| 19 | Заполнение систем отопления, с полным удалением воздуха теплоносителем из тепловой сети (заполнение производится после предварительного уведомления теплоснабжающей организации) с оформлением акта. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. Петрунин А.С | 55 МКД |
| 20 | Обследование теплопотребляющих установок (тепловых сетей, ИТП, систем отопления, вентиляции) потребителей совместно с представителями теплоснабжающей организации на предмет несанкционированных врезок, связи с канализацией, водопроводом. | до 15.08.2025г | Томилов А.А. Петрунин А.С | 55 МКД |

- Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки.

| № | Наименование документа | Срок подготовки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт промывки теплопотребляющей установки. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 2 | Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 3 | Акт об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 4 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 5 | Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 6 | Акт, подтверждающий проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 7 | Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 8 | Паспорт теплового пункта | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 9 | Акт периодической проверки узла учета | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 10 | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 11 | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | до 10.08.2025г | Томилов Н.А. |
| 12 | Акт, подтверждающий выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | до 10.08.2025г | Томилов Н.А. |
| 13 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (или договор на техническое обслуживание с организацией). | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 14 | Приказ об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации (инструкции, схемы, должностные инструкции). | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 15 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 16 | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и документы об их образовании. | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 17 | Акты разграничения балансовой принадлежности | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 18 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности (либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности) | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 19 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение N 9 Приказ Госстроя 170) | до 10.08.2025г | Томилов Н.А. |
| 20 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |