Утверждаю:

Генеральный директор ООО УК «ИТК Ника»

Казакова С.В.

«_15___»_апреля__2025г

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

- Общие сведения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Организация, осуществляющая управление МКД | Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД | Площадь помещений в МКД, м. кв. | Теплоснабжающая организация | Материал стен МКД | Наличие подвала МКД | Наличие прибора учета тепловой энергии МКД | Наличие элеватора / теплового пункта в МКД | Система отопления МКД | Схема отопления МКД | Система ГВС в МКД | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | Схема централизованного теплоснабжения | Система газоснабжения в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Володина д. 6 | ООО УК "ИТК Ника" | 1956 | 3562,3 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металлл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 2 | ул. Володина д. 8 | ООО УК "ИТК Ника" | 1956 | 2527,4 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 3 | ул. Володина д. 10 | ООО УК "ИТК Ника" | 1956 | 4312,2 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 4 | ул. Карла Маркса д. 37 | ООО УК "ИТК Ника" | 1955 | 3565,1 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 5 | ул. Кирова д. 17 | ООО УК "ИТК Ника" | 1956 | 1982,4 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 6 | ул. Кирова д. 19 | ООО УК "ИТК Ника" | 1956 | 2083,1 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | имеется | имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |
| 7 | ул. Мира д. 5 | ООО УК "ИТК Ника" | 1956 | 4330,4 | МУП "МПОЭ" | кирпич | имеется | технически невозможно | не имеется | открытая | однотрубная | открытая | металл | Постановление Администрации г. Трехгорного от 23.12.2024 № 2231 | имеется |

- Организационные мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общий весенний осмотр жилых домов, находящихся в управлении УК «ИТК НИКА» с последующим оформлением соответствующих актов. | до 31.05.2025г | Томилов Н.А. |  |
| 2 | Проверка знаний в территориальной комиссии Ростехнадзора у ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, ответственных за электрохозяйство. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. Кагарманов Р.Ю. |  |
| 3 | Актуализация действующего приказа ответственных лиц и их заместителей за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, ответственных за электрохозяйство. | в течении 3-х рабочих дней после проверки знаний. | Казакова С.В. |  |
| 4 | Утверждение перечня технической документации по эксплуатации тепловых энергоустановок | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |  |
| 5 | Разработка и утверждение должностных инструкций для теплоэнергетического персонала. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. Кагарманов Р.Ю. |  |
| 6 | Формирование графика ремонтных работ по результатам весеннего осмотра МКД. | В течении 5 рабочих дней после осмотра МКД | Саранча Н.В. |  |
| 7 | Формирование графика промывки системы отопления, ГВС | до 01.05.2025г | Томилов Н.А. |  |
| 8 | Формирование графика выполнения ремонтных работ по системе отопления, ГВС. | до 01.05.2025г | Томилов А.А. |  |
| 9 | Формирование и согласование с МУП «МПОЭ» г. Трехгорного графика проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность ИТП, систем отопления, ГВС. | до 31.05.2025г | Томилов А.А. |  |
| 10 | Комиссионная приемка выполненных работ по подготовке к ОЗП с оформлением соответствующих документов. | до 01.08.2025г | Томилов А.А. |  |
| 11 | Формирование в электронном виде пакета документов для предъявления в комиссию, созданную органами местного самоуправления. | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |  |
| 12 | Актуализация схем ИТП. | до 01.08.2025г | Томилов А.А. |  |
| 13 | Актуализация режимных карт для автоматизированных ИТП. | до 01.07.2025г | Томилов А.А. |  |
| 14 | Погашение задолженности за поставленные энергоресурсы с оформлением актов сверки или заключения соглашения по погашению имеющейся задолженности. | до 15.08.2025г | Казакова С.В. |  |
| 15 | Внесение данных по ремонтам, испытаниям, техническом обслуживании, замене оборудования в паспорта ИТП принадлежащих потребителю. | до 01.06.2025г | Томилов А.А. |  |
| 16 | Актуализация организационно-распорядительных документов по аварийно-диспетчерской службы. | до 01.06.2025г | Томилов В.С. |  |
| - Технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону |  |  |  |  |
| 1 | На основании результатов весеннего осмотра выполнить следующие работы: - ремонт шиферной кровли; - ремонт фасадов; - ремонт остекления окон и дверей; - ремонт входных дверей. | до 31.09.2025г | Томилов Н.А. | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 2 | Перевод ГВС на обратный трубопровод. | в течении 24 часов после окончания отопительного сезона | Петрунин А.С. | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 3 | Установка заглушек после вводной арматуры ИТП на подающем трубопроводе для проведения гидравлических испытаний на прочность тепловых сетей. | в течении 5 рабочих дней после окончания отопительного сезона. | Петрунин А.С. | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 4 | Осмотр участков подающих трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП после проведения гидравлических испытаний подающих трубопроводов наружных тепловых сетей с оформлением актов. | в течении 2 часов с момента получения уведомления о завершении испытаний | Томилов А.А. | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 5 | Ремонт участков подающих трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП не выдержавших гидравлических испытаний подающих трубопроводов наружных тепловых сетей. | до 10.07.2025 | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 6 | Промывка систем отопления и ГВС холодной или технической водой. | в соответствии с графиком | Томилов Н.А. Томилов А.А. | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 7 | Набивка сальников запорной арматуры в ИТП, системах отопления, ГВС. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 8 | Ремонт с разборкой, замена неисправной запорной арматуры, выявленной в результате осмотров, наладки, ремонта. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 9 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов на основании результатов осмотров, испытаний, ремонтов. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 10 | Вскрытие дросселирующих устройств (сопла элеваторов, шайбы), их очистка, проверка на соответствие диаметров в присутствии теплоснабжающей организации, их пломбировка с оформлением актов. | до 10.08.2025г | Томилов А.А.; Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 11 | Восстановление маркировки (нумерации для запорной арматуры) и окраски трубопроводов, запорной арматуры в ИТП. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 12 | Поверка, калибровка, замена приборов КИПиА (манометры, термометры, контроллеры, приборы учёта энергоресурсов). | до 15.08.2025г | Томилов А.А. | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 13 | Механическая прочистка фильтров, грязевиков. | до 10.08.2025г | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 14 | Перевод ГВС на подающий трубопровод со снятием заглушек, установленных после вводной запорной арматуры в ИТП на подающем трубопроводе. В соответствии с графиком теплоснабжающей организации после завершения ремонтов обратных трубопроводов наружных тепловых сетей. | в течении 24 часов с даты и времени, указанных в уведомлении от теплоснабжающей организации | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 15 | Осмотр участков обратных трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП после проведения гидравлических испытаний обратных трубопроводов наружных тепловых сетей с оформлением актов. | в течении 2 часов с момента получения уведомления о завершении испытаний | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 16 | Ремонт участков обратных трубопроводов от границы балансовой принадлежности до ИТП не выдержавших гидравлических испытаний обратных трубопроводов наружных тепловых сетей. | до 15.08.2025г | Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 17 | Промывка первичных датчиков расхода узлов учёта тепловой энергии, теплоносителя с оформлением акта. | до 15.08.2025г | Томилов А.А. Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 18 | Заполнение систем отопления, с полным удалением воздуха теплоносителем из тепловой сети (заполнение производится после предварительного уведомления теплоснабжающей организации) с оформлением акта. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |
| 19 | Обследование теплопотребляющих установок (тепловых сетей, ИТП, систем отопления) потребителей совместно с представителями теплоснабжающей организации на предмет несанкционированных врезок, связи с канализацией, водопроводом. | до 15.08.2025г | Томилов А.А. Петрунин А.С | ул. Володина д. 6,8,10 ул. Мира д. 5 ул. Кирова д. 17,19 ул. Карла Маркса д. 37 |

- Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки.

| № | Наименование документа | Срок подготовки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт промывки теплопотребляющей установки. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 2 | Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 3 | Акт об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 4 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 5 | Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 6 | Акт, подтверждающий проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 7 | Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 8 | Паспорт теплового пункта | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 9 | Акт периодической проверки узла учета | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 10 | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 11 | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | до 10.08.2025г | Томилов Н.А. |
| 12 | Акт, подтверждающий выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | до 10.08.2025г | Томилов Н.А. |
| 13 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (или договор на техническое обслуживание с организацией). | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 14 | Приказ об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации (инструкции, схемы, должностные инструкции). | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 15 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения. | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |
| 16 | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и документы об их образовании. | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 17 | Акты разграничения балансовой принадлежности | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 18 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности (либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности) | до 10.08.2025г | Казакова С.В. |
| 19 | Паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение N 9 Приказ Госстроя 170) | до 10.08.2025г | Томилов Н.А. |
| 20 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | до 10.08.2025г | Томилов А.А. |